## Check-list pour CàF
Check-list pour CàF
(avec J+S)
| 1er jour de cours | 2022-04-01
| dernier jour de cours | 2022-04-10
N° de cours MSdS
chef·fe de cours
jaune = régler (max. 14 jours au délai)
rouge = expédier (délai passé)
Délai | Quoi | Qui | Réglé
Avant le cours
2022-02-04 | Annonce de cours pour le CàF | CdC
2022-02-04 | Programme général pour le CàF | CdC
2022-02-04 | Sommaire des points de cours pour le CàF | CdC
2022-02-04 | Check-list pour le CàF | CdC
2022-02-04 | Budget pour le CàF (seulement des cours fédéraux) | CdC
2022-02-18 | Annonce de cours pour le MSdS | CàF
2022-02-18 | Programme général pour le MSdS | CàF
2022-02-18 | Sommaire des points de cours pour le MSdS | CàF
2022-02-18 | Check-list pour le MSdS | CàF
2022-02-18 | Budget pour le MSdS (seulement des cours fédéraux) | CàF
2022-02-25 | Confirmation du MSdS (au·à la chef·fe de cours, au·à la CàF et à l'AC) | MSdS
2022-02-25 | Commande de matériel de prêt J+S pour J+S | CdC
2022-02-25 | Commande de documents J+S pour J+S | CdC
2022-02-25 | Commande « hajk » pour hajk | CdC
2022-02-25 | Commande de cartes nationales pour swisstopo | CdC
2022-03-18 | Programme detaillé pour le CàF | CdC
2022-03-31 | Autorisation de cours pour le chef de cours | CàF
2022-03-31 | Autorisation de cours pour le chef de cours, l'AC et le MSdS (Dans le cas où le cours n’est pas autorisé.) | CàF
Après le cours
2022-04-24 | Évaluation du cours pour le CàF | CdC
2022-04-24 | Saisir la qualification dans MiData, mettre à jour le statut du cours (qualification saisie) | CdC
2022-05-01 | Évaluation du cours pour le MSdS | CàF
2022-05-01 | Évaluation du cours pour l'AC | CàF
2022-05-29 | Décompte pour CàF (seulement des cours fédéraux) | CdC
2022-06-05 | Décompte pour MSdS (seulement des cours fédéraux) | CàF
2022-06-12 | Confirmation de clôture du MSdS (au chef de cours, au CàF et à l'AC) | MSdS